《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市建设国家体育消费试点城市工作方案的通知》

政策解读

一、制订的背景和意义是什么？

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，应对新冠肺炎疫情对体育产业的影响，促进体育消费回补和潜力释放，国家体育总局于2020年5月在全国开展国家体育消费试点城市申报工作。为贯彻落实总局文件精，市体育局研究起草了《绍兴市争创国家体育消费试点城市工作实施方案》，并以市政府名义申报创建国家体育消费试点城市。8月25日，国家体育总局公布国家体育消费试点城市名单，绍兴成为首批40个试点城市之一，首批试点周期为2020-2022年。为切实抓好试点工作，经市政府同意，结合绍兴实际，研究制定了《工作方案》。

二、工作方案的主要目标是什么？

探索建立全市体育消费及赛事经济统计评估模型，形成体育消费“绍兴指数”。积极打造体育消费城市品牌，坚持差异化发展，围绕打造国际赛会目的地城市，彰显体育赛事新经济特色，争取成为全国首批体育消费示范城市。

三、试点工作分为几个阶段？

（一）试点准备（2020年10月—2021年2月）

根据国家体育消费试点城市的有关要求，结合绍兴实际，制定《绍兴市建设国家体育消费试点城市工作方案》。

（二）组织动员（2021年3月）

成立市政府主要领导任组长的实施工作领导小组，召开全市动员大会，部署建设国家体育消费试点城市工作任务。

（三）试点实施（2021年4月—2022年9月）

明确责任主体，强化部门协同、市县联动，制定时间表、路线图，形成试点工作合力。领导小组办公室定期督查重点工作推进情况，每年度进行一次工作总结和成效评估。

（四）总结验收（2022年10月—2022年12月）

领导小组办公室组织专业力量对试点任务完成情况进行综合自评，起草总结报告，经领导小组研究后向上级汇报，接受国家体育总局评估验收。

四、工作方案的重点任务是什么

包括5个方面共15项重点任务：

一是强化供给侧改革，优化传统体育消费三大类型。包括繁荣体育赛事促进观赏型消费、扩展体育培训促进参与型消费、扩容体育装备促进实物型消费。

二是强化融合互促，拓展新型体育消费三大市场。包括做大体文旅融合消费市场、做实体教融合消费市场、做活体育消费夜经济。

三是强化承载功能，创新建设体育消费三大空间。包括夯实体育消费基础空间、开拓体育消费线上空间、营造体育消费精神空间。

四是强化制度设计，创新建设国家体育消费试点城市三大机制。包括健全工作机制、打造消费品牌、完善统计评估。

五是强化环境氛围，构建体育消费三大保障。包括优化体育消费环境、加大政策资金人才支持力度、引领体育消费新时尚。

五、解读机关、解读人及联系方式

解读机关：绍兴市体育局

解 读 人：吴海明、倪小龙

联系电话：85226290 、85082710